## vigentes 2022 (hidden)
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
GESTORÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS FCI VIGENTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
N° | Título del Proyecto FCI | Carrera | Director | Colaboradores/Investigadores | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Prórroga 1 | Prórroga 2 | Informe Avance FCI 2/2019 | Informe Avance FCI 1/2020 | Informe Avance FCI 2/2020 | Informe Avance FCI 1/2021 | Informe Avance FCI 2/2021 | Informe Avance FCI 1/2022 | Observaciones
1 | “Plataforma tecnológica para seguimiento de actividades colaborativas utilizando estrategias mirroring en instituciones de Educación Superior.” | Tecnología de la Información | Ing. Mitchell Vasquez Bermudez, MSc | Ing. Karina Real Avilés, MSc Ing. Fausto Orozco Lara, MSc Ing. Miguel Molina Villacis, MSc | Abril 28, 2021 | Abril 28, 2023 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 14.28% | Cierra Proyecto FCI en Abril 2023
2 | “Metodologías de Procesamiento de Datos para la categorización y diagnóstico de complicaciones y tratamientos en pacientes con Preeclampsia” | Software | PhD. Franklin Ricardo Parrales Bravo, MSc | PhD. Leonel Adalberto Vásquez Cevallos , MSc | Abril 28, 2021 | Abril 28, 2023 | - | - | - | - | - | 0% | 20% | 20% | Cierra Proyecto FCI en Abril 2023
3 | Drones para el cultivo de Pitahaya. | Software | Ing. Pedro García Arias, MSc | Ing. Alcides Reyes Guerra, MSc Ing. Jorge Avilés Monroy, MSc Ing. Wilber Ortiz Aguilar, MSc | Abril, 2018 | Octubre, 2019 | Octubre, 2020 | Octubre, 2021 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% | 31.25% | Su proyecto finalizaba en Octubre/2021, debe cerrar proyecto
4 | Sistema inteligente para gestión de Hidroponía y Acuaponía | Software | Ing. Alcides Reyes Guerra, MSc | Ing. Inelda Martillo Alcivar, MSc Ing. Pedro García Árias, MSc Ing. Lorenzo Cevallos Torres, MSc | Junio , 2019 | Dcieiembre, 2020 | Dcieiembre, 2021 | Junio, 2022 | 9,09% | 9,09% | 16,67¨% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | Finaliza proyecto FCI en Diciembre 2021 Solicita Prórroga por 1 año mas
5 | “Manejo y Visión del concepto en la Mecánica Clásica y la Matemática Básica Universitarias, para mejorar la perspectiva de estos fundamentos, en la Carrera de Ingeniería Civil.” | Ingeniería Civil | Ing. Alberto Tirado Sanabria, MSc | Ing. Jorge Arroyo Orozco, MSc Lcda. Johanna Briones Franco, MSc Ing. Giselle Núñez Núñez, MSc | Abril 28, 2021 | Abril 28, 2023 | - | - | - | - | - | 0% | 15% | 33.33% | Cierra Proyecto FCI en Abril 2023
6 | Identificación, Segmentación y Predicción de Sintomáticos y Asintomáticos de Afecciones Virales, mediante Técnicas de Inteligencia Artificial y una Red Neuronal Convolucional Inversa. | Software | PhD. Darwin Patiño Pérez, MSc | Ing. Lorenzo Cevallos Torres, MSc | Julio, 2020 | Julio, 2022 | - | - | - | - | 0% | 18.2% | 18.2% | 36.36% | Cierra Proyecto FCI en Julio del 2022
7 | Herramienta para el tratamiento de alteraciones fonemáticas infantiles (Dislalia) | Software | Ing. Manuel Reyes Wagnio, MSc | - | Junio , 2019 | Junio , 2022 | - | - | 0% | 0% | 33.33% | 38.1% | 47.6% | 47.6% | Cierra Proyecto FCI en Junio del 2022
8 | “Evaluación Pedagógica De Un Laboratorio Remoto De Termodinámica En Estudiantes De La Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas De La Universidad De Guayaquil” | Tecnología de la Información | Ing. Oswaldo Vanegas Guillen, MSc | Ing. Johanna Zumba Gamboa, MSc | Abril, 2021 | Abril , 2023 | - | - | - | - | - | 0% | 25% | 50% | Cierra Proyecto FCI en Abril 2023
9 | “Caracterización de clima marítimo en la zona de costa del muelle de prácticos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG)” | Ingeniería Civil | Ing. Guillermo Pacheco Quintana, MSc | Ing. Manuel Gómez De La Torre, MSc Ing. Jorge Arroyo Orozco, MSc Ing. Pietro Corapi, MSc Ing. Gino Flor Chávez, MSc Ing. David Stay Coello, MSc | Julio, 2020 | Julio, 2021 | Abril, 2022 | Octubre, 2022 | - | - | 12,50% | 62.5% | 63% | 63% | Pidió primera prórroga hasta Abril 2022 Pidió segunda prórroga hasta Octubre 2022
10 | “Investigación y Análisis del Internet de las cosas (Iot) aplicado en los Parámetros de Producción para los sectores acuícola y agrícola de los principales productos de Exportación del Ecuador.” | Software | Ing. Abel Alarcón Salvatierra, MSc | Ing. Ivette Carrera Manosalvas, MSc | Abril 28, 2021 | Octubre 28, 2022 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 66.66% | Cierra Proyecto FCI en Octubre 2022
11 | “Inteligencia Artificial Conversacional al Servicio del Bien Social en un sector vulnerable de la Coordinación Zonal 8 frente personas contagiadas de Covid-19.” | Software | Ing. Alexandra Varela Tapia, MSc | - | Abril 28, 2021 | Octubre 28, 2022 | - | - | - | - | - | 0% | 42.9% | 71.43% | Cierra Proyecto FCI en Octubre 2022
12 | Estudio predictivo del consumo eléctrico de un edificio para mejorar su eficiencia energética usando métodos estadísticos y redes neuronales (EEB-A1) | Ingeniería Civil | Ing. Julio Barzola Monteses, MSc | Ing. Mónica Mite León, MSc Ing. Eduardo Flores Morán, MSc Ing. Wendy Yanez Pazmiño, MSc | Junio , 2019 | Junio, 2021 | Junio, 2022 | - | 25% | 25% | 62.5% | 75% | 88% | 100% | Cierra Proyecto FCI en Junio del 2022
13 | “Estudio de los Perfiles de velocidad de flujo en canales abiertos.” | Ingeniería Civil | Ing. Pietro Corapi, MSc | Ing. Ximena Carolina Ácaro Chacón, MSc | Abril 28, 2021 | Abril 28, 2022 | Octubre 28, 2022 | - | - | - | - | 0% | 75% | 100% | Finaliza proyecto FCI en Abril 2022 Solicita Prórroga por 6 meses mas (Octubre 2022)
14 | Plan de formación pedagógico personalizado, e-lerningy/o blended learning, para los profesionales de las áreas técnicas de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. | Software | PhD. Elsy Rodríguez Revelo, MSc | Lcdo. Pablo Alarcón Salvatierra, MSc. Ing. Francisco Palacios Ortiz, MSc. Ing. Liliana Santos Díaz, MSc Ing. Roberto Crespo Mendoza, MSc. Ing. Rosa Elizabeth Molina Izurieta, MSc. Ing. Isaakc Ortiz Aguirre, MSc. Lcda. Evelyn Henriquez Antepara, MSc. Ing. Juan Carlos Cedeño Rodriguez, MSc. | Junio , 2019 | Junio, 2021 | Junio, 2022 | - | 0% | 27.3% | 54.6% | 81.8% | 100% | 100% | Cierra Proyecto FCI en Junio del 2022
15 | “Análisis del flujo de tránsito vehicular con drones como un método para la toma de decisiones en principales avenidas de la ciudad de Guayaquil.” | Ingeniería Civil | Ing. Gary Reyes Zambrano, MSc | Ing. Gary Reyes Zambrano, MSc Ing. Oscar León Granizo, MSc | Septiembre, 2021 | Agosto, 2023 | - | - | - | - | - | - | 15% | - | Cierra Proyecto FCI en Agosto del 2023 El Director del proyecto se acogió a la jubilacion
16 | Implementación y desarrollo de una mini Estación Meteorológica y Medición de la precipitación por sistema de Pesaje | Software | Ing. Abel Alarcón Salvatierra, MSc | Ing. Belkis Cañizales Perdomo, MSc Ing. Jorge Charco Aguirre, MSc Ing. Abel Alarcón Salvatierra, MSc Ing. Miguel Molina Calderón, MSc Ing. Angélica Cruz Choez, MSc | Junio 21, 2019 | Junio 30, 2021 | - | - | 7,14% | 14,28% | 28.57% | 57.1% |  |  | Cierra Proyecto en Junio del 2021 Pendiente de asignar nuevo Director
17 | Sistema Inteligente de análisis para la movilidad sostenible de la Universidad de Guayaquil (SIAMS-UG) | Software | Ing. Gary Reyes Zambrano, MSc | Ing. Gary Reyes Zambrano, MSc. Ing. Christopher Crespo León, MSc. Ing. Jeniffer Bonilla Bermeo, MSc. | Julio, 2020 | Julio, 2022 | - | - | - | - | 0% | 35.7% |  |  | Cierra Proyecto en Julio del 2022 Pendiente de asignar nuevo Director

## Proyectos FCI Vigentes
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
GESTORÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS FCI VIGENTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
N° | Título del Proyecto FCI | Director | Correo electrónico | Colaboradores/Investigadores
| Evaluación Pedagógica De Un Laboratorio Remoto De Termodinámica En Estudiantes De La Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas De La Universidad De Guayaquil | Ing. Oswaldo Vanegas Guillen, M.Sc | oswaldo.vanegasg@ug.edu.ec
1 | “Plataforma tecnológica para seguimiento de actividades colaborativas utilizando estrategias mirroring en instituciones de Educación Superior.” | Ing. Mitchell Vasquez Bermudez, MSc | mitchell.vasquezb@ug.edu.ec | Ing. Karina Real Avilés, MSc Ing. Fausto Orozco Lara, MSc Ing. Miguel Molina Villacis, MSc

## Proyectos FCI Informes Parcial (hidden)
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
GESTORÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS FCI VIGENTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
N° | Título del Proyecto FCI | Carrera | Director | Colaboradores/Investigadores | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Prórroga 1 | Prórroga 2 | Informe Avance FCI 2/2019 | Informe Avance FCI 1/2020 | Informe Avance FCI 2/2020 | Informe Avance FCI 1/2021 | Informe Avance FCI 2/2021 | Informe Avance FCI 1/2022 | Informe Avance FCI 1/2023 | Observaciones
1 | “Plataforma tecnológica para seguimiento de actividades colaborativas utilizando estrategias mirroring en instituciones de Educación Superior.” | Tecnología de la Información | Ing. Mitchell Vasquez Bermudez, MSc | Ing. Karina Real Avilés, MSc Ing. Fausto Orozco Lara, MSc Ing. Miguel Molina Villacis, MSc | Abril 28, 2021 | Abril 28, 2023 |  | - | - | - | - | 0% | 0% | 14.28% | 57.14%
2 | “Metodologías de Procesamiento de Datos para la categorización y diagnóstico de complicaciones y tratamientos en pacientes con Preeclampsia” | Software | PhD. Franklin Ricardo Parrales Bravo, MSc | PhD. Leonel Adalberto Vásquez Cevallos , MSc | Abril 28, 2021 | Abril 28, 2023 | - | - | - | - | - | 0% | 20% | 20% | 20%
3 | “Evaluación Pedagógica De Un Laboratorio Remoto De Termodinámica En Estudiantes De La Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas De La Universidad De Guayaquil” | Tecnología de la Información | Ing. Oswaldo Vanegas Guillen, MSc | Ing. Johanna Zumba Gamboa, MSc | Abril, 2021 | Abril , 2023 | - | - | - | - | - | 0% | 25% | 50% | 100% | Se sufiere cierre de proyecto
4 | “Investigación y Análisis del Internet de las cosas (Iot) aplicado en los Parámetros de Producción para los sectores acuícola y agrícola de los principales productos de Exportación del Ecuador.” | Software | Ing. Abel Alarcón Salvatierra, MSc | Ing. Ivette Carrera Manosalvas, MSc | Abril 28, 2021 | Octubre 28, 2022 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 66.66% | 66.66%
5 | Implementación y desarrollo de una mini Estación Meteorológica y Medición de la precipitación por sistema de Pesaje | Software | Ing. Abel Alarcón Salvatierra, MSc | Ing. Belkis Cañizales Perdomo, MSc Ing. Jorge Charco Aguirre, MSc Ing. Abel Alarcón Salvatierra, MSc Ing. Miguel Molina Calderón, MSc Ing. Angélica Cruz Choez, MSc | Junio 21, 2019 | Junio 30, 2021 | - | - | 7,14% | 14,28% | 28.57% | 57.1% |  |  | 57.1%
6 | “Inteligencia Artificial Conversacional al Servicio del Bien Social en un sector vulnerable de la Coordinación Zonal 8 frente personas contagiadas de Covid-19.” | Software | Ing. Alexandra Varela Tapia, MSc | - | Abril 28, 2021 | Octubre 28, 2022 | - | - | - | - | - | 0% | 42.9% | 71.43% | 100% | Se sufiere cierre de proyecto
7 | “Análisis del flujo de tránsito vehicular con drones como un método para la toma de decisiones en principales avenidas de la ciudad de Guayaquil.” | Ingeniería Civil | Ing. Gary Reyes Zambrano, MSc | Ing. Gary Reyes Zambrano, MSc Ing. Oscar León Granizo, MSc | Septiembre, 2021 | Agosto, 2023 | - | - | - | - | - | - | 15% | - | 62.5%
8 | Identificación, Segmentación y Predicción de Sintomáticos y Asintomáticos de Afecciones Virales, mediante Técnicas de Inteligencia Artificial y una Red Neuronal Convolucional Inversa. | Software | PhD. Darwin Patiño Pérez, MSc | Ing. Lorenzo Cevallos Torres, MSc | Julio, 2020 | Julio, 2022 | Junio 2023 | - | - | - | 0% | 18.2% | 18.2% | 36.36% | 100% | Se sufiere cierre de proyecto
9 | “Manejo y Visión del concepto en la Mecánica Clásica y la Matemática Básica Universitarias, para mejorar la perspectiva de estos fundamentos, en la Carrera de Ingeniería Civil.” | Ingeniería Civil | Ing. Alberto Tirado Sanabria, MSc | Ing. Jorge Arroyo Orozco, MSc Lcda. Johanna Briones Franco, MSc Ing. Giselle Núñez Núñez, MSc | Abril 28, 2021 | Abril 28, 2023 |  | - | - | - | - | 0% | 15% | 33.33% | 55.55%
15 de Febrero

## Proyectos FCI CIERRE (hidden)
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
GESTORÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS FCI VIGENTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
N° | Título del Proyecto FCI | Carrera | Director | Colaboradores/Investigadores | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Prórroga 1 | Prórroga 2 | Informe Avance FCI 2/2019 | Informe Avance FCI 1/2020 | Informe Avance FCI 2/2020 | Informe Avance FCI 1/2021 | Informe Avance FCI 2/2021 | Informe Avance FCI 1/2022 | Observaciones
1 | Drones para el cultivo de Pitahaya. | Software | Ing. Pedro García Arias, MSc | Ing. Alcides Reyes Guerra, MSc Ing. Jorge Avilés Monroy, MSc Ing. Wilber Ortiz Aguilar, MSc | Abril, 2018 | Octubre, 2019 | Octubre, 2020 | Octubre, 2021 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% | 71.43%
2 | Herramienta para el tratamiento de alteraciones fonemáticas infantiles (Dislalia) | Software | Ing. Manuel Reyes Wagnio, MSc | - | Junio , 2019 | Junio , 2022 | - | - | 0% | 0% | 33.33% | 38.1% | 47.6% | 57.14%
3 | Estudio predictivo del consumo eléctrico de un edificio para mejorar su eficiencia energética usando métodos estadísticos y redes neuronales (EEB-A1) | Ingeniería Civil | Ing. Julio Barzola Monteses, MSc | Ing. Mónica Mite León, MSc Ing. Eduardo Flores Morán, MSc Ing. Wendy Yanez Pazmiño, MSc | Junio , 2019 | Junio, 2021 | Junio, 2022 | - | 25% | 25% | 62.5% | 75% | 88% | 100%
4 | Sistema Inteligente de análisis para la movilidad sostenible de la Universidad de Guayaquil (SIAMS-UG) | Software | Ing. Gary Reyes Zambrano, MSc | Ing. Gary Reyes Zambrano, MSc. Ing. Christopher Crespo León, MSc. Ing. Jeniffer Bonilla Bermeo, MSc. | Julio, 2020 | Julio, 2022 | - | - | - | - | 0% | 35.7% |  | 71%

## Proyectos FCI PRORROGA (hidden)
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
GESTORÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS FCI VIGENTES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
N° | Título del Proyecto FCI | Carrera | Director | Colaboradores/Investigadores | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Prórroga 1 | Prórroga 2 | Informe Avance FCI 1/2022 | Informe Avance FCI Febrero/2023 | Observaciones
1 | “Plataforma tecnológica para seguimiento de actividades colaborativas utilizando estrategias mirroring en instituciones de Educación Superior.” | Tecnología de la Información | Ing. Mitchell Vasquez Bermudez, MSc | Ing. Karina Real Avilés, MSc Ing. Fausto Orozco Lara, MSc Ing. Miguel Molina Villacis, MSc | Abril 28, 2021 | Abril 28, 2023 | Mayo 2023 a Septiembre 2024 | - | 14.28% | 57.14%
2 | “Metodologías de Procesamiento de Datos para la categorización y diagnóstico de complicaciones y tratamientos en pacientes con Preeclampsia” | Software | PhD. Franklin Ricardo Parrales Bravo, MSc | PhD. Leonel Adalberto Vásquez Cevallos , MSc | Abril 28, 2021 | Abril 28, 2023 | Mayo 2023 a Mayo 2024 | - | 20% | 20%
3 | “Inteligencia Artificial Conversacional al Servicio del Bien Social en un sector vulnerable de la Coordinación Zonal 8 frente personas contagiadas de Covid-19.” | Software | Ing. Alexandra Varela Tapia, MSc | - | Abril 28, 2021 | Octubre 28, 2022 | Mayo 2023 a Mayo 2024 | - | 71.43% | 100%
4 | “Análisis del flujo de tránsito vehicular con drones como un método para la toma de decisiones en principales avenidas de la ciudad de Guayaquil.” | Ingeniería Civil | Ing. Gary Reyes Zambrano, MSc | Ing. Gary Reyes Zambrano, MSc Ing. Oscar León Granizo, MSc | Septiembre, 2021 | Agosto, 2023 | Mayo 2023 a Mayo 2024 | - | 43.75% | 71%

## FCI NUEVOS 2023 (hidden)
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
GESTORÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS FCI NUEVOS 2023 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
N° | Título del Proyecto FCI | Carrera | Director | Colaboradores/Investigadores | Fecha de Inicio | Duracion del Proyecto | Observaciones
1 | Drones para el Estudio de la Biodiversidad y el Ecosistema en el Bosque Protector Cerro- Blanco de Guayaquil. | Tecnología de la Información | Ing. Pedro García Arias, MSc | Ing. Inelda Martillo Alcivar, MSc Ing. Gilberto Fernando Castro, MSc Ing. Jorge Aviles Monrroy, MSc Ing. Jesus Hechava MSc. Ing. Paul Cun MSc. Ing. Jhony Ayon S. | Febrero 2023 | 36 meses
2 | Modelo Computacional para determinar el perfil de un profesor en un area de conocimiento de la carrera de software. | Tecnología de la Información | Ing. Alfonso Anibal Guijarro Rodriguez | Ing. Gladys Jacome Morales, MSc Ing. Juan Cedeño Rodriguez, MSc Ing. Veronica Mendoza Moran, MSc | Febrero 2023 | 24 meses
3 | Estudio de metricas estilisticas en estamentos de la poblacion ecuatoriana relacionadas al discurso de odio mediante tecnicas Procesamiento de Lenguaje Natural y metodos de Machine Learning. | Tecnología de la Información | Ing. Cesar Espin Riofrio, MSc | Ing. Oscar Leon Granizo, MSc Ing. Mariuxi Toapanta Bernabe, MSc PhD. Arturo Montejo Raez, MSc | Febrero 2023 | 24 meses
4 | Propuesta de Desarrollo e Implementacion de Plataforma de formacion docente con interfaz a Moodle que permite integrar Auto y Coevaluacion para contribuir a la toma de decisiciones de Formacion del Profesorado de la Universidad de Guayaquil. | Tecnología de la Información | PhD. Elsy Rodríguez Revelo, MSc | Ing. Juan Carlos Cedeño Rodriguez MSc. Ing. Lilia Santos Díaz, MSc Ing. Francisco Palacios Ortiz, MSc. Ing. Evelyn Henriquez Antepara, MSc. Ing. Angela Olivia Yanza, MSc. Ing. Wilber Ortiz Aguilar MSc. PhD. Isabel Araya Muñoz MSc. | Junio , 2019 | 30 Meses
5 | Inteligencia Artificial y su contribucion en la compresion de los tramites burocraticos de las instituciones estatales. | Tecnología de la Información | Ing. Jenny Ortiz Zambrano, MSc | Ing. Maria Galarza Soledispa, MSc PhD. Arturo Montejo Raez MSc | Febrero 2023 | 24 meses
6 | “Manejo y Visión del concepto en la Mecánica Clásica y la Matemática Básica Universitarias, para mejorar la perspectiva de estos fundamentos, en la Carrera de Ingeniería Civil.” | Tecnología de la Información | Ing. Lorenzo Cevallos Torres, MSc | Ing. Maikel Leyva Vazquez Ing. Hefferson Nuñez Gaibor Ing. Johanna Briones Franco Ing. Jorge Arroyo Orozco Ing. Cristian Almendariz Rodriguez Ing. Rosa HErnandez Magallanes PhD. Darwin Ramirez Guerra, MSc Ing. Noel Batista Hernandez MSc. | Febrero 2023 | 18 meses
7 | Estudio Neutrosofico de los estilos de vida para identificar la Interculturalidad de Estudiantes Universitarios | Software | PhD. Maikel Leyva Vazquez, MSc | Ing. Lorenzo Cevallos Torres, MSc PhD. Darwin Ramirez Guerra, MSc | Febrero 2023 | 12 meses
8 | Modelo de Prediccion para la mejora de la toma de decisiones en sistemas de recomendaciones de licitaciones publicas que incorpore tecnicas de inteligencia artificial explicables | Software | Ing. Maria Fernanda Molina Miranda | Ing. Ximena Ácaro Chacón, MSc Ing. Miguel Molina Villacis MSc. | Febrero 2023 | 18 meses
9 | Regiolnalizacion de los Parametros de la Curvas IDF en la Region Costa del Ecuador | Ingeniería Civil | Ing. Pietro Corapi, MSc | Ing. Josue Rodriguez Santos, MSc Ing. Luis Moya Chavez MSc. | Febrero 2023 | 12 meses